## Sheet1
时间 | 实施内容 | 关联人
2016年9月12日 | 在测试环境 进行微商城新增定制栏目的需求
2016-08-30 | 微资讯大霄说市改为大霄说 | 赖辉霖，博览田伟
2016-08-29 | 签约费率修改为0-3%，查询投顾无投顾时，增加签约链接 | 赖辉霖，博览田伟
2016-08-26 | 投顾风险评测，不选择可以提交的BUG修复 | 赖辉霖，博览田伟
2016-08-23 | 每日重点关键词栏目更换为投顾策略，投顾策略追加风险提示 | 赖辉霖，博览田伟
2016-08-23 | 产品详情页面 修改细节 | 赖辉霖，博览肖雯
2016-08-22 | 投顾微信签约文档《证券投资顾问服务协议》中的英大证券投资咨询业务资格证书编号同一设为：10830000，不再显示投顾个人证书编号 | 赖辉霖，博览田伟
2016-08-22 | 1.投顾产品专区首页“价格”处调整为“单价”及价格 2.点击进入“产品详情”后，价格处也调整为“单价” 3.点击进入“产品详情”后，修改细节 4.点击“立即购买”后，收费页面排序请调整为：单次：￥￥ 元，月：￥￥ 元，季：￥￥元，半年：￥￥元；全年：￥￥元。 5.“购买页面”下方的“我已阅读并接受《风险提示书》、《用户协议》”调整为：“我已阅读并接受《风险提示》、《免责条款》”。 | 赖辉霖，博览肖雯
2016-08-19 | 每日重点关键词栏目更换为投顾策略，同时删除一处无用代码 | 赖辉霖，博览田伟
2016-08-17 | 在生产环境进行微商城需求的实际部署 | 赖辉霖
2016-08-16 | 在测试环境进行抽奖需求的满足和实现，同时在生产环境的实际部署 | 赖辉霖，博览田伟
2016年8月15日-16日 | 在测试环境进行微商城需求的满足和实现 | 赖辉霖，博览肖雯
2016-08-12 | 进行系统部署，按照生产环境进行测试环境的系统部署 | 博览田伟
2016-08-11 | 在临时测试区域搭建微信投顾平台的测试环境，ip地址是172.16.50.50/172.16.150.50 外网ip地址是58.251.50.25，开放的端口是22和80，在OA联通线路进行发布，同时进行源地址策略限制（只允许博览那边访问） | 赖辉霖，卢锐
2016年5月3日 | 把所有页面都配置成https | 博览田伟
2016年4月30日-5月2日 | web服务器和数据库服务器，ftp备份方案确定及实施(web服务器和数据库服务器实现本地备份和备机备份) | 赖辉霖
2016年4月11日-4月22日 | 商量投顾签约功能(预计将在5月10日之前完成投顾签约功能) | 经纪业务部王晓静
2016年4月14日-4月15日 | 数据库服务器(192.168.110.141)出现阵列卡故障，报障后更换阵列卡解决(阵列卡故障，更换阵列卡恢复正常) | 赖辉霖
2016年4月12日-4月15日 | 安全基线检测和远程安全评估(未发现影响上线的漏洞) | 网安
2016年4月7日-4月12日 | 把原来的备机(192.168.110.141)，配置成新的数据库服务器，把原来的数据库服务器(192.168.110.140)进行优化和相关升级(启用备机，作为新的数据库服务器,数据库服务器重装后进行相关升级和优化操作) | 赖辉霖，博览田工
2016年4月8日-2016年4月9日 | 备机(192.168.110.140)出现SSD硬盘故障，报障后更换硬盘解决(SSD硬盘故障，由于有RAID未影响数据，更换硬盘恢复正常) | 赖辉霖，惠普售后
2016年4月7日 | 把数据库服务器(192.168.110.140)重装系统，安装Centos v6.7(把数据库服务器重装系统) | 赖辉霖
2016年4月6日 | 发现数据库升级mysql失败，需要重装(重装系统) | 博览田工
2016年4月5日 | 安全基线检测和远程安全评估，暴露漏洞修复(修复漏洞) | 赖辉霖
2016年4月1日 | windows机wamp升级(wamp2.5升级至wamp3) | 赖辉霖
2016年4月1日 | openssl升级(openssl升级至v 1.0.1s版本) | 赖辉霖
2016年4月1日 | 三台linux服务器OpenSSH升级(OpenSSH升级至v 7.2p2版本) | 赖辉霖
2016年4月1日 | 数据库服务器和备机升级mysql，reidis绑定IP(mysql升级至5.7.9，redis绑定ip只运行WEB服务器访问) | 赖辉霖
2016年4月1日 | 安全基线检测和远程安全评估(发现漏洞) | 网安
2016年3月15日-3月30日 | 安全基线检测和远程安全评估，暴露漏洞修复(修复漏洞) | 赖辉霖
2016年3月15日-3月16日 | 网站渗透测试，暴露漏洞修复(修复漏洞) | 博览田工
2016年3月14日-3月16日 | 安全基线检测和远程安全评估(发现漏洞) | 网安
2016年3月11日-3月13日 | 网站渗透测试(发现漏洞) | 网安
2016年3月16日 | 网站渗透测试(未发现漏洞) | 网安
2016年4月1日 | WEB服务器和备机的的PHP,NGINX进行升级(PHP升级至5.6.9，nginx升级至1.9.2) | 博览田伟
2016年3月16日 | 预约开户调整页面为https协议
2016年3月11日 | 每日重点关键词模块添加
2016年1月15日 | 个股诊断模块添加
2016年1月13日 | 微资讯模块添加
2016年1月8日 | 绑定，开户，软件下载页面样式调整
2015年12月30日 | 投顾咨询页面增加敏感词库
2015年12月18日 | 中转机安装wamp2.5运行环境
数据库和备机安装redis数据库
上传微信程序代码
三台linux服务器安装LNMP运行环境
2016年1月4日-1月7日 | 网站渗透测试，暴露漏洞修复(修复漏洞) | 博览田工
2015年12月23日-12月25日 | 网站渗透测试(发现漏洞) | 网安
2015年12月16日-12月19日 | 进行实际开发，网站迁移到四台服务器上面(业务系统和流程落地四台服务器上面) | 博览田工
2015年12月15日 | 四台服务器业务软件安装和配置(业务软件安装和配置完成) | 博览
2015年12月1日-12月3日 | 四台服务器系统安装和网络配置(系统安装和网络配置完成) | 陈海斌
2015年11月30日 | 四台服务器验收和上架(服务器上架) | 陈海斌，赖辉霖，讯威恒达程东平